## Planilha1
Dia | Tarefas Concluídas | Tarefas Restantes
1 | Desenvolver a Interface de Login (início) | 6
2 | Desenvolver a Interface de Login (continuação) | 6
3 | Desenvolver a Interface de Login (conclusão) | 5
4 | Implementar a Lógica de Autenticação | 4
5 | Implementar a Lógica de Autenticação | 3
6 | Testar a Funcionalidade de Login | 2
7 | Desenvolver a Interface de Consulta de Matrícula (início) | 2
8 | Desenvolver a Interface de Consulta de Matrícula (continuação) | 2
9 | Desenvolver a Interface de Consulta de Matrícula (conclusão) | 1
10 | Implementar a Lógica de Consulta de Matrícula | 0
11 | Testar a Funcionalidade de Consulta de Matrícula | 0